湘西州乡镇财政管理局“一事一议”奖补

专项资金绩效评价报告

加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《湘西自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》（州财绩〔2012〕2号）、《湘西州财政局关于开展2016年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2017〕2号）文件精神，湘西州乡镇财政管理局运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，在收集、汇总、整理、分析相关资料及实地调研核查的基础上，对州本级财政预算安排的2016年度“一事一议”奖补项目配套资金进行绩效自评，本次评价遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，现将绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景

农村税费改革前，村提留、乡统筹和农村劳动积累工、义务工（以下简称“两工”）是村级公益事业建设的主要资金、劳务来源。农村税费改革逐步取消了村提留、乡统筹和“两工”，规定村级公益事业建设所需资金、劳务，实行村民一事一议。但是，一事一议筹资筹劳工作开展不平衡，整体覆盖面较小，不能满足村级公益事业建设投入的需求，村级公益事业建设投入总体上呈下滑趋势。农村基础设施脆弱、社会事业发展滞后，已经成为影响社会主义新农村建设和发展现代农业的障碍。为进一步巩固农村税费改革成果，扎实推进社会主义新农村建设，全面深化农村综合改革工作，按照《中共中央、国务院关于切实加强农业基础建设，进一步促进农业发展农民增收的若干意见》（中发[2008]1号）的精神和国务院有关规定，经国务院领导同意，国务院农村综合改革工作小组、财政部、农业部于2008年2月1日联合下发了《关于开展村级公益事业建设一事一议财政奖补试点工作的通知》（国农改[2008] 2号）。通知对“开展一事一议财政奖补试点的指导思想和基本原则；村级公益事业建设责任划分和一事一议财政奖补范围；一事一议财政奖补工作程序；开展一事一议财政奖补试点的实施步骤；切实加强对一事一议财政奖补试点工作的组织领导”进行了明确。按此文件精神，国务院农村综合改革工作小组、财政部、农业部选择在黑龙江、河北、云南三省及其他省份部分地区开展了村级公益事业一事一议财政奖补试点工作。取得了积极成效，积累了丰富的经验。

为完善和激活一事一议筹资筹劳制度，让农民依靠自己的双手，在政府支持下改善生产生活条件；充分利用农村富余劳动力发展村级公益事业，带动农民就业，拉动农村投资和消费，促进农村经济发展；继续贯彻“多予、少取、放活”的方针，为公共财政覆盖农村开辟新渠道，引导社会资金流入农村，促进城乡公共服务均等化，加快形成城乡经济社会发展一体化新格局；发挥农民的主体作用和首创精神，推进以村民大会、村民代表会议为主要形式的村民民主议事决策实践，转变基层政权组织职能，完善乡村治理机制，促进农村基层民主政治建设。2009年5月21日国务院农村综合改革工作小组、财政部、农业部下发了《关于扩大村级公益事业建设一事一议财政奖补试点的通知》（国农改[2009]3号）。该文件明确将江苏、湖南等七个省份在全省范围内开展村级公益事业建设一事一议财政奖补试点。

为全面深化我省农村综合改革，推进我省社会主义新农村建设，湖南省财政厅、湖南省人民政府农村工作办公室、湖南省农村综合改革领导小组办公室根据《国务院农村综合改革工作小组、财政部、农业部关于开展村级公益事业建设一事一议财政奖补试点工作的通知》（国农改[2008] 2号）、《国务院农村综合改革工作小组、财政部、农业部关于扩大村级公益事业建设一事一议财政奖补试点的通知》（国农改[2009]3号）和《国务院农村综合改革工作小组关于批复湖南省村级公益事业建设一事一议财政奖补试点工作实施方案的函》（国农改[2009]7号）精神，于2009年8月31日下发《湖南省财政厅、湖南省人民政府农村工作办公室、湖南省农村综合改革领导小组办公室关于开展村级公益事业建设一事一议财政奖补试点工作的通知》（湘财综改【2009】3号）文件，对我省开展村级公益事业建设一事一议财政奖补工作的指导思想、基本原则、和总的要求、奖补范围及标准、财政奖补工作程序、相关配套措施进行了明确。从而我省村级公益事业建设一事一议财政奖补工作得以顺利开展。

（二）项目概况

根据湘西自治州农村综合改革领导小组办公室州农改办[2016]4号文件《关于村级公益事业建设一事一议财政奖补项目的批复》，2016年我州计划完成12个项目，包括改造和完善村级道路项目5个、村道亮化工程3个、人饮工程1个、便民桥建设项目1个、灌溉拦河坝建设项目1个、水渠改造项目1个。计划财政奖补资金额度120万元。具体由湘西自治州乡镇财政管理局负责管理。本次评价的为湘西自治州财政本级预算安排2016年度州乡镇财政管理局一事一议项目奖补第二批专项资金120万元。

- 项目绩效目标

预期总目标：通过对村级公益事业一事一议的财政奖补政策，让农民依靠自己的双手，在政府支持下改善生产生活条件；利用农村富余劳动力发展村级公益事业，带动农民就业，拉动农村投资和消费，促进农村经济发展；为公共财政覆盖农村开辟新渠道，引导社会资金流入农村，促进城乡公共服务均等化，加快形成城乡经济社会发展一体化新格局；发挥农民的主体作用和首创精神，推进以村民大会、村民代表会议为主要形式的村民民主议事决策实践，转变基层政权组织职能，完善乡村治理机制，促进农村基层民主政治建设。

阶段性绩效目标：通过2016年度全州“一事一议”12个项目的实施，改善乡镇农村基础设施薄弱的现状，使乡村的面貌、环境卫生、水利设施得到改善，促进村级公益事业持续稳定发展，推动社会主义新农村建设，为全州农村经济的持续稳定发展奠定坚实基础。

- 绩效评价依据

⑴财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；

⑵《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）；

⑶《湘西自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》（州财绩〔2012〕2号）；

⑷《湘西州财政局关于开展2016年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2017〕2号）；

⑸《国务院农村综合改革工作小组、财政部、农业部关于扩大村级公益事业建设一事一议财政奖补试点的通知》（国农改[2009]3号）

⑹《湖南省财政厅、湖南省人民政府农村工作办公室、湖南省农村综合改革领导小组办公室关于开展村级公益事业建设一事一议财政奖补试点工作的通知》（湘财综改〔2009〕3号 ）；

⑺湘西州乡镇财政管理局及辖区内各乡镇提供的与一事一议支出相关的会计资料。

- 绩效评价方法和过程

- 绩效评价的方法

根据本次绩效评价的目的和内容及项目的具体情况，本次绩效评价主要采用成本效益分析法。对具体项目采取定量指标与定性指标相结合，定性指标定量化，定量为主、定性为辅的方式开展评价工作。

（二）绩效评价过程

1、设计绩效指标：评价小组参照《财政支出绩效评价管理实施暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湘西自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》（州财绩〔2012〕2号）、《湘西州财政局关于开展2016年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2017〕2号）等文件精神，对绩效评价框架进行了设计，围绕投入、过程、产出、效果4个关键评价内容，设计了18个评价指标，制定了《湘西自治州乡镇财政管理局2016年度一事一议项目奖补专项资金绩效评价指标体系》。

2、成立绩效评价小组：根据2017年3月21日《湘西州财政局关于开展2016年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2017〕2号）文件精神，成立了绩效评价工作指导小组。

3、证据收集和核实：评价小组采用了案卷研究、问卷调查、座谈会以及实地调研等方式对证据进行收集和核实。确保绩效评价的客观、公正、有效。对收集的资料进行分类整理、统计，认真归纳意见及建议，作为绩效评价的重要依据。

4、证据梳理，出具报告。评价小组对收集到的证据进行了认真的整理和分析，谨慎地对该项目进行了评级，形成了评价结论。

四、绩效分析

（一）资金使用及管理情况

资金到位情况：根据州财政局2016年3月19日下达的《湘西自治州财政局关于2016年州直部门预算批复的通知》（州财预〔2016〕4号）文件，湘西自治州本级财政预算安排2016年度一事一议项目奖补专项资金120万元，于2016年12月22日全额拨付至项目单位州乡财局一事一议财政专户。

资金使用情况：

①资金分配明细如下：

| 单位 | 金额 |
| --- | --- |
| 吉首市 | 450,000.00 |
| 永顺县 | 100,000.00 |
| 花垣县 | 340,000.00 |
| 古丈县 | 310,000.00 |
| 合 计 | 1,200,000.00 |

②项目资金具体使用情况：

| 一事一议项目 | 奖补金额 |
| --- | --- |
| 吉首市石家冲曙光村村道建设 | 50,000.00 |
| 吉首市矮寨镇坪年村村道建设 | 100,000.00 |
| 吉首市大坪村灌溉拦河坝 | 150,000.00 |
| 吉首市排吼乡中百村公路维修 | 150,000.00 |
| 永顺县塔卧镇大坝村便民桥建设 | 100,000.00 |
| 花垣县双龙镇董马库板栗村修建村道 | 40,000.00 |
| 花垣县吉卫镇夜郎坪村村内道路 | 100,000.00 |
| 花垣县双龙镇芷耳村太阳能路灯 | 100,000.00 |
| 花垣县麻栗场镇溜豆村太阳能路灯 | 100,000.00 |
| 古丈县古阳镇岩寨村小水渠建设 | 150,000.00 |
| 古丈县高峰镇石门寨村太阳能路灯 | 100,000.00 |
| 古丈县高峰镇焦坪村饮水涵洞 | 60,000.00 |
| 合 计 | 1,200,000.00 |

项目资金支出明细情况为：截止评价日州乡财局收到预算安排的一事一议奖补专项资金120万元已经全部下拨至各村镇，其中截止2016年12月31日下拨33万元，截止2017年2月20日下拨87万元，共计120万元。

（二）资金管理情况。

一事一议财政奖补资金120万元已于2016年12月22日经州财农指（2016）071下拨至湘西土家族苗族自治州乡镇财政局（以下简称乡财局），资金具体下拨至项目单位，下拨项目资金时，要求各项目单位提供完整的项目材料。具体包括：①项目申报审批表；②奖补项目施工合同；③项目竣工验收表；④项目申请报告；⑤项目施工前后的现状对比照片；⑥一事一议奖补项目后期管护制度。

一事一议奖补资金根据州农改办批文，州财政局将项目资金下拨至乡财局，由乡财局下拨至各县市，各县市根据本辖区内申报的一事一议项目及完成情况，进行核实验收后，兑付给项目承包方。乡财局资金支付完全按流程进行，并在支付时严格审核上报的资料，确保一事一议项目资金符合《湖南省财政厅、湖南省人民政府农村工作办公室、湖南省农村综合改革领导小组办公室关于开展村级公益事业建设一事一议财政奖补试点工作的通知》（湘财综改【2009】3号）文件精神，充分保障我州一事一议公益事业良好发展。

（三）组织实施情况。

1、吉首市矮寨镇坪年村村道建设项目，该项目于2016年9月28日开工，2016年12月2日完工并进行了竣工验收，经湖南信达工程造价咨询有限公司对工程结算价格进行了审定，审定工程造价为26.0052万元，该项目申请的一事一议奖补资金15万元，经审批并下拨的奖补资金为10万元，截止评价日，已拨付至坪年村。

2、古丈县高峰镇焦坪村新修涵洞项目：由焦坪村组织实施并与宋祖文于2016年5月15日签订施工承包合同，合同要求：新修涵洞90米，其中麻头园红岩屋场65米，麻头园25米，2016年8月20日开工修建，于2016年9月30日完工，工期40天，，该工程已由高峰镇政府办理竣工验收，申请的奖补资金6万元已于2016年12月26日审批通过，该工程申请的一事一议奖补资金6万元已于2017年1月19日拨付至古丈县财政局预算外专户。

3、永顺县塔卧镇大坝村便民桥建设，该项目由忠俊水利水电工程队组织实施，于2016年7月5日开工，2016年8月5日完工，该项目预算金额7万元，决算金额为10万元，由永顺县农村综合改革领导小组会同乡政府负责竣工验收，该项目申请的一事一议奖补资金已于2016年11月28日拨至永顺县财政局村级公益事业建设一事一议财政奖补资金专户。

4、古丈县古阳镇岩寨村水沟水渠修建项目，该工程与吕征国与8月22日签订了施工承包合同，于2016年8月28日开工建设，水渠长度1180米，单价127.1元/米，于2016年10月28日完工，已通过古丈县农村综合改革领导小组会同古阳镇镇政府进行竣工验收，申报审批的一事一议奖补资金15万元，下拨至古丈县财政局，并由其开具发票。

5、花垣县吉卫镇夜郎坪村（原蜡乙村）村内道路硬化工程，于2016年9月11日与花垣县鑫源电利水电工程队签订了项目施工合同，合同金额25.51万元，项该工程于2016年9月11日开工建设，于2016年10月30日完工，通过花垣县农村综合改革领导小组会同古阳镇镇政府及村民监督小组进行竣工验收，该项目验收合格。明显的改善了村民的出行条件，申请的一事一议奖补资金10万元已于2016年11月15日通过审批，项目资金10万元已于2016年12月13日拨付至花垣县财政局财政奖补资金专户。

6、吉首市丹青镇大坪村灌溉拦河坝工程，该工程于2016年9月12日与张远周签订施工合同书，工程预算资金16.22万元，工程于2016年9月12日开工建设，于2016年10月16日完工，2016年10月17日由吉首市丹青镇人民政府组织竣工验收，验收合格，拟申请一事一议财政奖补资金15万元，通过审批的奖补资金为15万元，奖补资金于2017年2月20日拨付至吉首市乡镇财政管理局。

7、古丈县高峰镇石门寨村太阳能路灯项目，该工程于2016年8月28日开工建设，本项目按照工程承包合同和施工方案组织施工，材料采购及隐蔽工程均在监督小组现场验收下才投入使用或进行下一道工序，该工程于2016年9月27日完工，并在2016年9月28日通过竣工验收，质量合格。申请的一事一议奖补资金10万元于2016年12月26日通过审批。

8、花垣县麻栗场溜豆村太阳能路灯项目，该工程于2016年11月24日与富士照明花垣营销中心签订项目施工合同，由花垣县财政局综改办于2016年12月13日开具发票并代为支付，申请的一事一议项目资金10万元已下拨。

9、花垣县双龙镇董马库板栗村村道建设项目，该工程由龙国华承包施工，并于2016年7月18日签订项目施工合同，工程地点在板栗村五组，工程内容为五组公路维修，合同金额为4万元，并要求工程在2016年8月30日完工。目前工程已按合同要求完工，申请的一事一议项目资金4万元已下拨至花垣县财政局财政奖补资金专户，并由花垣县农村综合改革领导小组办公室开具发票，并代为支付。

10、花垣县双龙镇芷耳村太阳能路灯项目，该项目申请一事一议奖补资金10万元，工程由灯具供应商湖南耐普恩科技有限公司负责安装，并于2016年8月与其签订采购安装合同，合同规定，本次拟采购6米超容光伏路灯20套，采购综合单价5000元/套，共计10万元，截止评价日，路灯已安装完成，并投入使用，并于2016年10月12日由花垣县双龙镇芷耳村村民委员会开具发票，申请的一事一议项目奖补资金已通过审批并于2017年1月12日下拨至花垣县财政局财政奖补资金10万元专户。

11、吉首市排吼乡中百村公路维修项目，在2016年10月20日于承建人陈千九签订道路硬化工程施工协议书，该工程于2016年10月20日开工，于2016年12月20日完工，项目经湖南天鉴工程项目管理有限公司进行工程结算审计，由吉首市农村综合改革领导小组组织竣工验收，项目合格，申请的一事一议项目资金15万元已于2017年1月15日通过审批，该项目申请的一事一议奖补资金已于2017年2月21日拨付至吉首市乡镇财政管理局。

12、吉首市石家冲街道办曙光村村道建设，该项目申请的一事一议奖补资金为5万元，于2016年7月8日与施工队负责人石远祥签订了《曙光村三组修建道路（含取土石方、平整场地、垃圾转运、后期保坎、停车场修建等）建设工程项目施工协议书》，合同要求于2016年7月28日开工，并于8月28日竣工，该项目于2016年9月21日进行竣工验收，验收合格，奖补资金5万元于2016年10月18日通过审批，并于2017年2月20日拨付至吉首市乡镇财政管理局。

（四）项目资金绩效情况。

2016年度一事一议项目奖补专项资金，已全部根据计划项目及时拨付，资金效用完全落实在项目上，本次一事一议项目完全根据各村镇民意开展，解决了当地实实在在的困难，如饮水、村道修整、照明等，满足了村民切实需求，产生了良好的社会效益，获得当地村民的高度评价。

五、评价结论

根据《州乡财局一事一议项目奖补专项资金绩效评价指标体系》的评分，该项目得分为95分，评价等次为“优”。

六、有关问题与建议

（一）有关问题

1、绩效指标不明确。年初未按照《财政支出绩效评价管理办法》第十二条（绩效目标是绩效评价的对象计划在一定期限内达到的产出和效果，由预算部门在申报预算时填报。预算部门年初申报预算时，应当按照本办法规定的要求将绩效目标编入年度预算；执行中申请调整预算的，应当随调整预算一并上报绩效目标）的相关规定申报绩效目标。

2、项目实施方面：部分项目实施进度较慢。

（二）有关建议

1、建议加强预算绩效管理，在资金申报阶段应按照财政支出绩效评价管理办法的相关规定，并根据当年工作实施情况及预期目标制定细化、量化和便于考核的绩效目标。

2、加强财政资金管理，严格按照相关法律、法规规定。组织相关人员认真学习《预算法》、《中华人民共和国财政部令第81号--基本建设财务规则》、《行政事业单位内部控制--建设项目控制设计》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理及财政资金使用内部控制的重视程度，增强财务人员的风险意识，严格审核项目申报资料，对签署的项目施工合同认真查看，并对项目落实情况进行调查，确保项目资金支付手续完善，对不符合合同法规定的项目实施情况进行少奖补或不奖补。

湘西土家族苗族自治州乡镇财政局

2017年6月8日