湘西自治州财政支出项目绩效自评报告

评价类型:实施过程评价□      完成结果评价■

项目名称：湘西土家族苗族自治州非税收入管理局2017年度非税收入管理专项资金绩效自评报告

项目单位法人代码  76560393-8

支出科目编码  2010602

项目单位  湘西土家族苗族自治州非税收入管理局

主管部门  湘西土家族苗族自治州非税收入管理局

评价机构：中介机构□  专家组□  评价组■

2018年6月25日

湘西自治州财政局（制）

| 项目负责人 |  |  |  | 张显刚 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 0743-8518257 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目起止时间 |  |  |  | 2017年1月～12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额（万元） |  |  |  | 158.2 |  |  |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  |  | 158.2 |  |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 州财政 |  |  |  | 158.2 |  |  |  | 州财政 |  |  |  |  |  | 158.2 |  |  |
| 县财政 |  |  |  |  |  |  |  | 县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位自筹 |  |  |  |  |  |  |  | 单位自筹 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基 本 概 况 | 根据国家相关法律法规和文件精神，州本级安排我单位2017年度非税管理专项158.2万元(其中财政拨款103.2万元，纳入一般预算的非税拨款55万元），主要实施以下方面的内容： - 1.加强非税收入征管，定期召开非税收入征收工作推进会，统筹调度，督导各县市（区）同步做好征管工作，确保完成收入任务。 2.规范票据管理，坚持以票管收。 3.夯实基础工作，细化收入管理。 4.强化督查稽查，规范执收行为。 5.深入开展调研，提供决策参考。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 绩 效 目 标 | 2017年度绩效目标： - （一）以预算任务为核心，多措并举强征管。 - （二）以检查核查为手段，依法征收促规范。 （三）以票据管理为依托，源头控收严把关。 （四）以核算结算为重点，精细管理出实效。 - （五）以调研培训为形式，业务素质有提高。 长期目标：切实加强非税收入征管，不断更新非税收入征管理念，拓宽理财思路，提高非税收入质量，进一步夯实公共财政收入基础。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资金 投入 情况 | 具体支出情况如下： - 1、支付省非税局票据工本费83.2万元。 - 2、启动非税收入收缴电子化改革，支付互联网一体化征收管理系统开发建设12万元；支付非税征管系统维护费2万元。 - 3全面推进票据电子化改革，拨付县市非税征管业务费56万元。 - 3、支付省非税研究会会费2万元。 - 4、支付票据保管搬运劳务费等3万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绩效 目标 实现 情况 | 2017年度非税收入征管工作开展情况如下： - （一）以预算任务为核心，多措并举强征管。全州财政部门累计完成全口径非税收入66.13亿元，同比增长22.59%，其中纳入一般公共预算的非税收入21.84亿元，占地方收入的39.8%。州本级财政部门完成全口径非税收入6.54亿元，其中纳入一般公共预算的非税收入完成3.78亿元，占地方收入39.71%。 （二）以检查核查为手段，依法征收促规范。一是开展非税收入征管专项调查。二是开展行政事业性收费和政府性基金清理情况专项检查。三是开展高校收入专项检查。四是开展非税收入执收项目库清理，重点加强“其他非税收入”清查。五是开展“放管服”督查。六是清理经营服务性收费。 （三）以票据管理为依托，源头控收严把关。为州直215个单位及社会团体免费提供票据并完成2016年度票据年检；加强财政票据日常精细化管理；继续推进票据电子化改革工作。 （四）以核算结算为重点，精细管理出实效。一及时记账、核算。二是规范退付工作。三是切实抓好收入分成工作。四是规范往来收入管理。五是细抓非税收入报表分析工作。 （五）以调研培训为形式，业务素质有提高。一是选取具有代表性的10家企业开展了企业负担调研。二是组织全州部分县市非税局前往怀化、邵阳、常德三地考察学习。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非税 | 经济 效益 分析 | 2017年度全州财政部门累计完成全口径非税收入66.13亿元，同比增长22.59%，其中纳入一般公共预算的非税收入21.84亿元，占地方收入的39.80%。州本级(不含经开区）财政部门完成全口径非税收入6.54亿元，其中纳入一般公共预算的非税收入完成3.78亿元，占地方收入39.71%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会 效益 分析 | 规范非税收入征收管理，认真落实出台的一系列取消、停征、降标行政事业性收费、政府性基金相关文件政策，有利于优化经济环境，切实减轻企业及个人负担；启动了非税收入收缴电子化改革及全面推进票据电子化改革，充分发挥财政票据“以票管收、以票促收”的作用，为构建和完善公共财政体系创造有利条件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 组织 管理 情况 | 在领导小组的带领下：” - 1、在加强征管方面，加强与执收单位协调，采取定期召开非税收入征收工作推进会及上门与单位协调，确保收入及时征缴入库；推进非税收入收缴电子化改革，启动了吉首城区11个公办学校移动缴费试点工作。 - 2、在票据管理方面，为州直215个单位及社会团体免费提供票据并完成2016年度票据年检；继续推进票据电子化改革工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 财务 管理 情况 | 建立健全了专项资金管理制度，完善了专项资金管理流程，根据国家专项资金管理有关制度，设置了专职会计和出纳，严格按照会计制度规定进行会计核算和账务处理，做到账务处理及时、会计核算规范。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 存在 问题 及 分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自 评 结 论 | 自评分：95分，评价等次为优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 优 | √ |  |  | 良 |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  | 不合格 |  |
| 有 关 建 议 | 1、建议加强政策学习，提高思想认识。 2、细化预算指标，提高预算科学性。 3、优化绩效评价指标计分标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 价 人 员 | 姓名 |  | 职称/职务 |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  |  | 签字 |  |  |  |
|  | 张显刚 |  | 副局长 |  |  | 州财政局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 龙玲佳 |  | 副局长 |  |  | 州非税收入管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石 峰 |  | 副局长 |  |  | 州非税收入管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 符玉倩 |  | 科长 |  |  | 州非税局核算科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 覃 岚 |  | 科长 |  |  | 州非税局征管稽查科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日 项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位（中介机构）名称（公章）签字 年 月 日 主管部门意见负责人（签字并盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政局预算管理科审核意见负责人（签字公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政局预算绩效管理科审核意见负责人（签字公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

湘西土家族苗族自治州非税局2017年度

非税管理专项资金绩效自评报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高州非税收入管理局财政资金的使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湘西州财政局关于开展2017年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2018〕2号）等文件的要求，我单位于2018年4月至6月，组织力量对部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对2017年度项目支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下：

一、单位基本情况

（一）单位职责

强化非税收入预算管理；严格非税收入缓减免审批；坚持以票管收，规范票据管理。

（二）单位概况

1、机构组成：州非税收入管理局设3科一室

2、人员情况：年未在职人数16人，编制数23人。

（三）部门支出

1、预算编制情况

2017年财政预算年初预算数是446.5万元，其中：基本支出288.3万元，项目支出158.20万元。

2、预算执行情况

2017年财政预算调整后实际到位数是576.28万元，实际支出数494.25万元，其中基本支出305.12万元，项目支出189.13万元。

二、项目基本情况

根据国家相关法律法规和文件精神，州本级安排我单位2017年度非税管理专项资金158.2万元(其中财政拨款103.2万元，纳入一般公共预算的非税拨款55万元），主要实施以下几个方面的内容：

- 1.加强非税收入征管，定期召开非税收入征收工作推进会，统筹调度，督导各县市（区）同步做好征管工作，确保完成收入任务。

2.规范票据管理，坚持以票管收。

3.夯实基础工作，细化收入管理。

4.强化督查稽查，规范执收行为。

5.深入开展调研，提供决策参考。

三、绩效目标

2017年度绩效目标：

- （一）以预算任务为核心，多措并举强征管。

- （二）以检查核查为手段，依法征收促规范。

（三）以票据管理为依托，源头控收严把关。

（四）以核算结算为重点，精细管理出实效。

- （五）以调研培训为形式，业务素养有提高。

- 长期目标：切实加强非税收入征管，不断更新非税收入征管理念，拓宽理财思路，提高非税收入质量，进一步夯实公共财政收入基础。

四、评价依据

（1）财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；

（2）《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔2012〕33号) ；

（3）《湘西自治州财政局关于开展2017年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2018〕2号）等有关规定开展评价。

（4）中央、省、州专项资金相关法律法规及管理办法、财务会计制度、财务资料及项目相关资料等。

五、项目绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过开展专项资金绩效评价，进一步规范专项资金管理，提高财政资金使用效益，为以后年度财政预算安排非税管理专项资金提供决策参考依据。

（二）绩效评价内容

绩效评价的内容包括：2017年度非税管理专项资金绩效目标的设定情况、资金的投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度和采取的措施、绩效目标的实现程度及效果以及其他绩效情况。

（三）绩效评价方法

根据本次绩效评价的目的和内容及项目的具体情况，本次绩效评价主要以因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法。对具体项目采取定量指标与定性指标相结合，定性指标定量化，定量为主、定性为辅的方式开展评价工作。

（四）绩效评价工作过程

2018年5月16日，由单位办公室牵头，成立了绩效评价自评工作组，召开了绩效评价工作布置会，从项目立项、资金落实、项目实施情况、项目绩效及目标实现情况等逐项准备相关资料。然后在收集了项目资料的情况下再开展现场评价，对2017年非税管理专项资金的投入、使用情况、财务记录及相关项目资料逐一进行核实；对资金管理制度进行收集与了解。通过查阅资金的账务明细，综合了解资金使用情况，审核支出的合法合理性和原始凭证的真实性、完整性以及单位授权，核实财务制度的健全性、资金使用合规性及财务监控的有效性。结合资金的使用情况和执行情况，评价项目实际完成率、完成及时率。最后按照设计的《湘西土家族苗族自治州非税局2017年度非税管理专项资金绩效评价指标体系》从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面进行评价，最终形成评价结论。

六、项目专项资金主要绩效分析

（一）资金拨入及使用情况

1、资金拨入情况

州本级预算安排本单位2017年度非税管理专项资金158.2万元，2017年度已收到财政拨入非税管理专项资金158.2万元，款项均通过州财政集中支付核算局纳入国库集中支付管理，项目资金到位率为100%。

2、资金实际使用情况

2017年度本单位非税管理专项经费支出合计158.2万元，其中：支付省非税局本级票据工本费83.2万元；支付票据保管、搬运劳务费等3万元；启动票据电子化改革，支付互联网一体化征收管理系统开发建设经费12万元；支付非税征管系统维护费2万元；支付省非税研究会会费2万元；为推进全州非税收缴电子化改革及票据电子化改革，拨付县市非税征管工作经费56万元。

（二）、资金管理及财务管理情况

为合理、有效、规范使用专项资金，做到专人负责、专款专用，合理使用。严格按照《湘西州自治州州级财政专项资金管理办法》，项目资金纳入国库集中支付管理，每笔开支先有计划并向主管领导申报，经批准后实施。报账时有相关人员签字，做到程序规范，开支合理，勤俭节约。所有项目资金，一律由国库集中支付，直接支付给相关单位，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生。严格按照会计制度规定进行会计核算和账务处理，做到账务处理及时、会计核算规范。

- （三）项目实施完成情况

- 1、以预算任务为核心，多措并举强征管。全州财政部门累计完成全口径非税收入66.13亿元，同比增长22.59%，其中纳入一般公共预算的非税收入21.84亿元，占地方财政收入的39.80%。州本级（不含经开区）财政部门完成全口径非税收入6.54亿元，其中纳入一般公共预算的非税收入完成3.78亿元，占地方财政收入的39.71%。

2、以检查核查为手段，依法征收促规范。开展非税收入征管专项调查；开展行政事业性收费和政府性基金清理情况专项检查；开展高校非税收入专项检查；开展非税收入执收项目库清理，重点加强“其他非税收入”清查；开展“放管服”督查；清理经营服务性收费。

3、以票据管理为依托，源头控收严把关。为州直215个单位及社会团体免费提供票据并完成2016年度票据年检；加强财政票据日常精细化管理；继续推进票据电子化改革工作。

4、以核算结算为重点，精细管理出实效。及时记账、核算，确认收入；规范办理退付工作；切实抓好收入分成工作；规范往来收入管理；细抓非税收入报表及分析报送工作。

- 5、以调研培训为形式，业务素养有提高。选取具有代表性的10家企业开展了企业负担调研；组织全州部分县市非税局前往怀化、邵阳、常德三市考察学习，并撰写考察报告一篇。

七、综合评价情况及评价结论

- 1、经济效益：2017年度州财政部门累计完成全口径非税收入66.13亿元，同比增长22.59%，其中纳入一般公共预算的非税收入21.84亿元，占地方财政收入的39.80%。州本级（不含经开区）财政部门完成全口径非税收入6.54亿元，其中纳入一般公共预算的非税收入完成3.78亿元，占地方财政收入的39.71%。

2、社会效益：规范非税收入征收管理，认真落实出台的一系列取消、停征、降标行政事业性收费、政府性基金相关文件政策，有利于优化经济环境，切实减轻企业及个人负担；启动了非税收缴电子化改革，在吉首城区确定了11个公办学校作为移动缴费试点；全面推进票据电子化改革，充分发挥财政票据“以票管收、以票促收”的作用，为构建和完善公共财政体系创造有利条件。

根据评价小组设定的2017年度非税管理专项资金绩效评价指标得分95分（详见附件：2017年度非税管理专项资金绩效评价指标体系），评价等次为优。

八、评价工作中发现的问题及有关建议

（一）主要问题

- 纳入一般公共预算非税收入增长压力和维持非税收入在公共财政收入中的合理间的矛盾长期存在；财政票据电子化管理进度较慢，与省定“三步走”目标存在一定差距；非税收入电子化收缴改革处于起步阶段，全面实现工作目标任重道远。

（二）几点建议

1、加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

2、细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

3、优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平公正。

湘西自治州非税收入管理局

2018年6月23日

附件：2017年度非税管理专项经费绩效评价指标